## Table 1
KW | SW | Datum | Lekt. | Grobthema (gepl.) | Ereignisse | Beschreibung(vollendet) | Verteilung
5 | 20 | 2025-01-27 | 2 | Ideenfindung, Teambildung, Bekanntmachung/Rechere zu Technologien, | Projektstart | Ideenfindung, Teambildung, Bekanntmachung/Rechere zu Technologien, Erstellung UML*, Mockup*, UML*, ER-Diagramm*, PAP*, Projektbeschreibung* | Luis: 80%, Janik: 10%, Benjamin: 10%
5 | 20 | 2025-01-28 |  |  |  | Initialisierung Projektmappe, erste Datenbankstruktur, Login/Register erstellen und Bugfixxes | Luis: 100%
5 | 20 | 2025-01-29 |  |  |  | UI/UX für Home Dashboard verbessert und Problemlösung | Luis: 100%
6 | 21 | 2025-02-03 | 2 | Projektmappe initialisieren, Datenbankstruktur und Entwicklung starten. |  | Projektplanung, Datenbankstrukturen, Entwicklung Applikation | Janik: 50%, Benjamin: 50%
6 | 21 | 2025-02-04 |  |  |  | Register Funktion mit Zugriff auf Datenbank, Password Hasher für Sicherheit, Login Funktion mit Zugriff auf AccountID, Bugfixxes | Luis: 100%
6 | 21 | 2025-02-06 |  |  |  | Total Expense Berechnung hinzugefügt, UI Fixes | Luis: 100%
6 | 21 | 2025-02-07 |  |  |  | UX Änderungen um die Nutzererfahrung zu verbessern | Luis: 100%
7 | 22 | 2025-02-10 | 2 | Arbeitsverteilung/Einteilung, Start der Arbeit an Diagrammen (erste Version), Register Funktion, In Datenbank schreiben, Password Hasher für Sicherheit, Total Expense Calculation, UX Verbesserungen |  | Neue Transaction View, Dokumentation | Luis: 40%, Janik: 30%, Benjamin: 30%
7 | 22 | 2025-02-11 |  |  |  | Strukturänderungen Repository
8 | 23 | 2025-02-17 | 2 |  |  | Merge branch, Verbesserung LoginView,
9 |  | 2025-02-24 |  |  | Fasnachtsferien
10 |  | 2025-03-03 |  |  | Fasnachtsferien
10 |  | 2025-03-06 |  |  |  | Neue Funktionen implementiert, UI/UX Änderungen | Luis: 100%
10 |  | 2025-03-07 |  |  |  | Änderungen UI/UX, Änderungen Programmcode | Luis: 100%
10 |  | 2025-03-08 |  |  |  | Strukturänderungen Repository | Luis: 100%
11 | 24 | 2025-03-10 | 2 | Weiterarbeit Dokumentation, Code und UI/UX alle Hauptbedienelemente, Verbindung SQL Datenbank |  | Fehlerbehebung Code, Änderungen UI/UX, Weiterentwicklung Code, Verbindung SQL Datenbank, Weiterarbeit Dokumentation
11 | 24 | 2025-03-11 |  |  |  | Read-Funktion aus Datenbank, Funktion für Submit-Category in Datenbank möglich, | Luis: 100%
11 | 24 | 2025-03-12 |  |  |  | Delete Funktion mit Messagebox acception, Appicon verändert | Luis: 100%
11 | 24 | 2025-03-13 |  |  |  | UI/UX Änderungen | Luis: 100%
12 | 25 | 2025-03-17 | 2 | Read-Funktion aus Datenbank, Verbindung SQL-Datenbank, UI/UX Weiterarbeiten, Code Weiterarbeiten, Dokumentation Weiterarbeiten. Relationen Modell, ER-Diagramm (Datenbank), Arbeitsjournal Einträge nachreichen |  | Start Design für UserView Fenster, View um Bearbeitung der Nutzerdaten einsehen zu können, Relationen Modell, ER-Diagramm (Datenbank), Arbeitsjournal Einträge nachreichen | Janik: 50 %, Benjamin: 50%, Luis: Hilfe für Janik
13 | 26 | 2025-03-24 | 2 | ER-Diagram, UML, Klassen und Datentypen Diagramm fertiggestellen, Arbeitsjournal nachtragen, Besprechung, Singleton Pattern, UserView erarbeiten |  | ER-Diagram, UML, Klassen und Datentypen Diagramm fertiggestellt, Arbeitsjournal nachgetragen, Besprechung, Singleton Pattern, UserView gearbeitetet | Janik: 50%, Benjamin: 50%, Hilfe von Luis für Janik
14 | 27 | 2025-03-31 | 2 | Skeleton für singleton-connection anfangen, Ablaufdiagramm anpassen, Arbeitsjournal planen |  | Skeleton für singleton-connection, UI weiterarbeit, Sigleton Pattern in homeview function erarbeitet, Dokumentation: Ablaufdiagramm erneuert, Arbeitsjournal planen | Janik: 50 %, Benjamin: 50%, Luis: Hilfe für Janik
15 | 28 | 2025-04-07 | 2 | Readme überarbeiten, Bedienungsanleitung anfangen, Display-variables für Datenbankinformationen einfügen. |  | Readme überarbeitet, Bedienungsanleitung angefangen, Displayvariabeln für Datenbankinformationen einfügen | Janik: 50 %, Benjamin: 50%, Luis: Hilfe für Janik
16 | 29 | 2025-04-14 | 2 | ER und Relationen-Diagramm überarbeiten, Readme überarbeiten, Pflichtfelder einfügen |  | ER und Relationen-Diagramm überarbeitet, Readme überarbeitet, Pflichtfelder eingefügt | Janik: 50 %, Benjamin: 50%, Luis: Hilfe für Janik
17 |  | 2025-04-21 |  |  | Osterferien
18 |  | 2025-04-28 |  |  | Osterferien
19 | 30 | 2025-05-05 | 2 | Bedienungsanleitung weiterarbeiten |  | Bedienungsanleitung weitererarbeitet, Bugfixxing | Janik: 50 %, Benjamin: 50%, Luis: Hilfe für Janik
20 | 31 | 2025-05-12 | 2 | Arbeitsjournal hinzugefügen, Dokumentation anfangen (template für Inhalte erstellen) |  | Arbeitsjournal hinzugefügt, Dokumentation angefangen (Template für Inhalte erstellt) | Janik: 50 %, Benjamin: 50%, Luis: Hilfe für Janik
21 | 32 | 2025-05-19 | 2 | Weiterarbeit Dokumentation, Aufräumen in Ordnerstruktur, Bugfixxing für singleton-verbindung |  | Dokumentation weiterarbeiten, Ordnerstruktur aufgeräumt, Bugfixxing für sigleton-verbindung | Janik: 50 %, Benjamin: 50%, Luis: Hilfe für Janik
22 | 33 | 2025-05-26 | 2 | Singleton-Verbindung fertigstellen, Videoaufnahmen, Dokumentation überprüfen, Video aufnehmen |  | Singleton-Verbindung fertigstellen, Videoaufnahmen, Dokumentation überprüfen, Video aufnehmen | Janik: 50 %, Benjamin: 50%, Luis: Hilfe für Janik
23 | 34 | 2025-06-02 | 2 | Projektabgabe überprüfen | Projektabgabe | Projektabgabe überprüft
24 | 35 | 2025-06-09 |  |  | Pfingstmontag
25 | 36 | 2025-06-16 | 2 |  | Projektbesprechung
26 | 37 | 2025-06-23 | 2 |  | Projektbesprechung |  | Notenabschluss 24.06.2025 - 08:00 Uhr
27 | 38 | 2025-06-30 | 2 |  | Exkursion SRF?
28 |  | 2025-07-07 |  |  | Schulferien |  | Luis: 100%
|  |  |  | Ausserschulische Aktivität | Verweis: Die mit * markierten Aufgaben sind Erstversionen, welche im Verlauf des Projekts verbessert/überarbeitet werden können.